## Sheet1
变电二次三班工作计划及总结
时间：
上周工作总结
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 备注
1 | 35千伏平滩变电站10千伏平煤线新建工程 | 2017-03-17
2 | 云龙35千伏输变电工程 | 2017-03-16
3 | 220千伏变电站增容改造工程 | 2017-03-17
4 | 兴隆1号主变压器本体绝缘油脱气处理 | 2017-03-17
5 | 巴中平昌110kV金宝新区平云、平南35千伏线路（光缆）迁改工程 | 2017-03-15
6 | 大南街10#电缆接头井大修 | 2017-03-16
7 | 10kV东坝线线路延伸工程 | 2017-03-16
存在的问题 | 1.变电站封堵已很陈旧，局部已破损，目前已多次采取局部修补的临时措施。 2.城区仍有局部区域存在低电压及表箱等设备老旧情况，通过修修补补的运维方式已不能满足要求，改造则需要投入大量资金。

## Sheet2
本周工作计划
序号 | 工作计划 | 计划完成时间 | 备注
1 | 35千伏平滩变电站10千伏平煤线新建工程 | 2017-03-24
2 | 云龙35千伏输变电工程 | 2017-03-23
3 | 220千伏变电站增容改造工程 | 2017-03-23
4 | 兴隆1号主变压器本体绝缘油脱气处理 | 2017-03-22
5 | 巴中平昌110kV金宝新区平云、平南35千伏线路（光缆）迁改工程 | 2017-03-24
6 | 大南街10#电缆接头井大修 | 2017-03-24
7 | 10kV东坝线线路延伸工程 | 2017-03-24